## product
Product Backlog
Id | Área | Classificação | Item | Importância
Id1 | Arq. Comp. | Obtenção de dados | Medir Umidade e Temperatura | 100
id2 | Algoritimos | Software | Fazer Site Institucional | 90
id3 | BD | Obtenção de dados | Fazer Banco de Dados | 80
Id4 | Algoritimos/Arq.Comp. | Software | Mostrar temperatura e umidade em tempo real no site | 70
id5 | Algoritimos/BD | Software | Tela de cadastro e login de usuário | 60

## sprint
Sprint Backlog
ID | Item | cod. Req. | Requisitos | num. Atividade | Atividade | Prazo ou Témino | Status da atividade
Id01 | Medir umidade e Temperatura | RNF01 - Id01 | Montar Circuito | At01 - RNF01 | Ligar pinos ao protoboard e sensor | 2019-04-04 | Feito
|  |  |  | At02 - RNF01 | Ligar Arduino na porta COM | 2019-04-04 | Feito
|  | RF01 - Id01 | Integrar Arduino + Banco de Dados | At03 - RF02 | Teste Integrado usando Node.Js - Local | 2019-04-11 | Feito
|  |  |  | At04 - RF02 | Montar Diagrama de Arquitetura (arduino) | 2019-04-05 | Feito
|  | RF02 - Id01 | Programar Arduino | At05 - RF01 | Baixar Biblioteca do sensor | 2019-04-04 | Feito
|  |  |  | At06 - RF01 | Escrever código | 2019-04-04 | Feito
|  |  |  | At07 - RF01 | Fazer Relatório/Manual do uso do Arduino | 2019-04-04 | Feito
|  |  |  | At08 - RF01 | Fazer Teste de obtenção de dados | 2019-04-30 | Feito
Id02 | Fazer Site Institucional | RF03 - Id02 | Fazer código | At09 - RF05 | Estruturar corpo HTML | 2019-04-08 | Feito
|  |  |  | At10 - RF05 | Estruturar o programa usando Javascript | 2019-04-08 | Feito
|  |  |  | At11 - RF05 | Personalizar com CSS | 2019-04-17 | Feito
|  | RF04 - Id02 | redirecionamento a outras paginas do site | At13 - RF04 | Botão que redireciona para a tela de login do usuário | 2019-04-17 | Feito
|  |  |  | At14 - RF04 | Botão que redireciona para a tela do Simulador Financeiro | 2019-04-17 | Feito
|  | RNF03 - Id02 | Inserir Informações | At15 - RF03 | Inserir área expecificando onde o sensor se encontra em determinada sala | 2019-04-22 | Feito
|  |  |  | At16 - RF03 | Inserir Contato da equipe desenvolvedora | 2019-04-22 | Feito
|  |  |  | At17 - RF03 | Desenvolver o logotipo do site | 2019-04-20 | Feito
Id03 | Fazer Banco de dados | RF06 - Id03 | Fazer Modelagem conceitual | At18 - RF06 | Definir Entidades | 2019-04-10 | Feito
|  |  |  | At19 - RF06 | Criar chaves primárias | 2019-04-10 | Feito
|  |  |  | At20 - RF06 | Montar Diagrama do Modelo | 2019-04-10 | Feito
|  | RF07 - Id03 | Fazer Modelagem Lógica | At21 - RF07 | Definir chaves estrangeiras | 2019-04-10 | Feito
|  |  |  | At22 - RF07 | Converter Modelo Conceitual | 2019-04-10 | Feito
|  | RF08 - Id03 | Fazer Modelagem Física | At23 - RF08 | Escrever script baseado no modelo lógico | 2019-04-10 | Feito
|  | RNF03 - Id03 | Hospedagem no Azure | At24 - RNF02 | Utilizar linguagem SQLserver | 2019-04-10 | Feito
|  |  |  | At25 - RNF02 | Sincronizar BD com o Site e Arduino | 2019-04-24 | Feito
Id04 | Mostrar temperatura e umidade em tempo real no site | RF09 - Id04 | Desenvolver algoritmo do gráfico para o site | At26 - RF09 | criar um algoritmo que conecte os dados do banco com o gráfico | 2019-04-24 | Feito
|  |  |  | At26 - RF09 | mostrar os dados gerados no banco e exibi-los em uma área dosite | 2019-04-24 | Feito
Id05 | Fazer cadrastro e login de usuário | RF10 - Id04 | Fazer tela de cadastro | At28 - RF10 | Desenvolver HTML/CSS da página de cadastro | 2019-04-15 | Feito
|  |  |  | At29 - RF10 | Criar formulário para o cadastro | 2019-04-15 | Feito
|  |  |  | At30 - RF10 | Botão de corfirmar no cadastro para envio de dados ao banco | 2019-04-15 | Feito
|  |  |  | At31 - RF10 | Sincronizar página com o Banco de Dados | 2019-04-24 | Feito
|  | RF11 - Id04 | Fazer tela de login | At32 - RF11 | Desenvolver HTML/CSS da página de login | 2019-04-15 | Feito
|  |  |  | At33 - RF11 | Criar campos de preenchimento de usuário e senha | 2019-04-15 | Feito
|  |  |  | At34 - RF11 | Conectar página com o Banco de Dados | 2019-04-24 | Feito
|  |  |  | At35 - RF11 | Criar botão para recuperar senha | 2019-04-24 | Feito

## riscos
RISCOS
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Atraso na entrega das atividades (sprint) | Provável | Alto | 3 | Eliminar | Planejar o máximo possível todos os possiveis imprevistos para isso não ocorrer.
2 | Falta de conhecimento | Pouco provável | Médio | 2 | Eliminar | Nivelar o máximo possivél para não haver chances do conhecimento ficar com alguns ou com um integrante do grupo só.
3 | Falta de internet durante aula. | Muito provável | Médio | 3 | Aceitar | Como é algo relacionado a faculdade, não temos o que fazer a respeito.
4 | Dano ao hardware arduino e sensores. | Pouco provável | Médio | 2 | Mitigar | Caso o dano não afete o desempenho dos sensores ou do Arduino podemos continuar a utiliza-los.
5 | Falta de membro em uma aula. | Provável | Médio | 2 | Mitigar | Iremos passar a informação que nos foi apresentada em aula para o membro que não pode comparecer.
6 | Desconforto de algum membro | Pouco provável | Baixo | 1 | Eliminar | Tentando deixar o ambiente de projeto o mais agradável possivel para os integrantes do grupo